**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке создания и функционирования Центра «Точка роста» в 2023-2024учебном году**

**МКОУ «Самсоновская СОШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **мероприятия** | **Сроки** | **Результат** | **Ответственные** |
| 1. | Проведение ремонтных работ под размещение Центра образования  «Точка роста» |  |  |  |
| 1.1. | Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста» | 01.03.2023 -  28.03.2023 | Приказ о проведении инвентаризации Акт визуального обследования помещений с выделением  вида ремонтных работ |  |
| 1.2. | Составление проектно- сметной документации по выполнению ремонтных работ для размещения Центра образования  «Точка роста» | 04.04.2023 –  31.05.20223 | Смета |  |
| 1.3. | Закупка услуг на  проведение ремонтных работ | 01.06.2023 –  31.06.2023 | Муниципальный контракт |  |
| 1.4. | Составление графика (этапов) выполнения  ремонтных работ | 01.06.2023 –  31.06.2023 | График выполнения  работ |  |
| 1.5. | Проведение ремонтных работ (замена напольного покрытия, покраска стен, замена светильников, плинтусов, установка рулонных штор) | 30.06.2023 –  15.08.2023 | Чек-лист о выполнении этапов с утвержденным графиком выполнения  ремонтных работ |  |
| 1.6. | Приемка ремонтных работ | 15.07.2023 | Акт приемки |  |
| 2. | Приемка и установка оборудования и мебели | до 31.08.2023 | Акт приемки, постановка на бухгалтерский  учет |  |
| 3. | Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста» | до 25.08.2023 | Фото помещений с установленной мебелью и  оборудованием |  |
| 4. | Медиапланирование  деятельности по созданию Центра образования  «Точка роста» | до 25.06.2023 | Приказ об утверждении медиаплана  Ссылка на сайт школы |  |
| 5. | Утверждение нормативной документации по  деятельности Центра образования «Точка роста» | до 29.07.2023 | Приказ о создании центра и назначении руководителя, положение о центре, учебный план, базовый перечень показателей и  индикаторов,  план работы Центра |  |
| 6. | Повышение квалификации педагогических работников Центра образования  «Точка роста» | 16.05.2023 –  31.12.2023 | Приказ о повышении квалификации педагогических работников Отчет о выполнении  приказа |  |
| 7. | Открытие Центра образования «Точка роста» | 01.09.2023 | План проведения мероприятия Публикации в  СМИ |  |
| 8. | Мониторинг выполнения показателей Центра  образования «Точка роста» | 02.09.2023 –  31.12.2023 | Отчет |  |